Приложение к приказу отдела образования администрации Селемджинского района от 16 .09.2019 № 88

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Селемджинском районе в 2019/ 2020 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -9, ГИА-11 в 2019 году | до 15.08.2019 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 2. | Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА |  |  |
| 2.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации ГИА-9, ГИА-11: - утверждение мест регистрации, сроков подачи заявлений на участие в ГИА; - утверждение мест расположения пунктов проведения экзаменов; - о персональных составах: руководителей и организаторов ППЭ; ассистентов для участников с ОВЗ; технических специалистов; медицинских работников; членов ГЭК; - назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2020 году на территории Селемджинского района | сентябрь 2019-февраль 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 2.2. | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | сентябрь 2019-февраль 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 2.3. | Назначение лиц из числа отдела образования администрации Селемджинского, общеобразовательных организаций ответственных за подготовку и проведение ГИА (муниципальный и школьные координаторы ГИА) | сентябрь 2019 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 3. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |
| 3.1. | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2019/20 учебном году | в соответствии с планом-графиком | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 3.2. | Участие в региональных семинарах-совещаниях по вопросам организации обучения привлекаемых специалистов: - специалистов, ответственных за подготовку и проведение ГИА в Селемджинском районе; - руководителей ППЭ и организаторов; - уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК; - технических специалистов; - общественных наблюдателей | в соответствии с планом-графиком | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 3.3. | Направление на обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ» по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами | февраль-апрель 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 3.4. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 4. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябрьские сроки 2019 года (утверждение ППЭ, руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов) | июль-август 2019 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 4.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году -сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; -перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам раздела «Говорение», ППЭ с применением технологий печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭР в ППЭ; - сведения об организации подвоза в период проведения ЕГЭ | ноябрь-декабрь 2019 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 4.3. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | В соответствии с планом-графиком ФГБУ ФЦТ | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 4.4. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в пунктах проведения экзаменов на территории Селемджинского района | январь 2019 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 4.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки: -утверждение мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2019/20 учебном году; - апробация проведения итогового сочинения на муниципальном уровне; - участие в апробации проведения итогового сочинения на региональном уровне | 2019/20 уч. г. до 01.11.2019; октябрь-ноябрь 2019 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 4.6. | Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный сроки: -утверждение мест регистрации на участие в итоговом собеседовании в 2019/20 учебном году; - участие в апробации проведения итогового собеседования на региональном уровне | 2019/20 уч.г. до 01.11. 2019 декабрь 2019-январь 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 4.7. | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ | февраль-май 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 4.8. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: -формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ, итоговом собеседовании и ОГЭ; -утверждение состава ассистентов (при необходимости); -информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ | ноябрь 2019-апрель 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 4.9. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | март-май 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 4.10. | Проведение тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 4.11. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 5. | Обеспечение информационной поддержки ГИА |
| 5.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение специализированных сайтов: - участие в региональной видеоконференции родителей обучающихся общеобразовательных организаций области об особенностях проведения ГИА в 2019/20 учебном году; - участие в региональном родительском собрании в режиме ВКС с участием ответственных секретарей приемных комиссий амурских вузов, предметных комиссий, муниципальных координаторов ЕГЭ, сотрудников РЦОИ; - участие в региональном родительском собрании в онлайн-режиме по вопросам подготовки к ГИА-2020 в режиме видеоконференцсвязи с участием выпускников, набравших 90-100 баллов по итогам ЕГЭ, их учителей и родителей, а также общественных наблюдателей; - участие в региональном родительском собрании по вопросам организации ГИА-2020 в режиме видеоконференцсвязи с участием председателей конфликтной и предметных комиссий, службы психологической поддержки ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; - участие в региональном конкурсе эссе «Мой учитель», «Мы сдали ЕГЭ»; - участие в региональных единых репетиционных экзаменах по программам основного общего и среднего общего образования: русскому языку и математике; - участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» на территории области; - участие в семинаре-совещания для технических специалистов ППЭ, которые будут задействованы в ГИА-11 в 2020 году, по вопросам использования технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников в ППЭ», а также проведения ЕГЭ по иностранным языкам; - участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции «100 баллов для Победы»; -участие в семинаре-совещания для технических специалистов всех ППЭ по вопросам использования технологий печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения ЕГЭ по иностранным языкам; - участие в семинаре-совещания с участием руководителей ППЭ по вопросам организации ГИА-2020; - участие в семинаре-совещания с участием организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2020 в режиме видеоконференцсвязи; - участие в семинаре-совещания с участием членов ГЭК по вопросам организации ГИА-2019 в режиме ВКС; - участие в региональном конкурсе видеороликов в раках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»; -участие региональном конкурсе эссе «Выпускники о ЕГЭ»; -участие в региональном конкуре эссе «Учителя о ЕГЭ»; -участие в региональном конкурсе эссе «Я остаюсь здесь»; -участие в акции «Урок министра о ЕГЭ»; | весь период в соответствии с графиком министерства образования и науки Амурской области | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 5.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 5.3. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019/20 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций района. | весь период | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 5.4. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях области по вопросам психологической готовности к экзаменам | весь период | руководители общеобразовательных организаций района |
| 5.5. | Информационное обеспечение работы ГЭК, образовательных учреждений | весь период | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 5.6. | Издание информационных материалов: «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»; «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»; | весь период | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 5.7. | Размещение информации на официальном сайте отдела образования и общеобразовательных организаций: - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 1 декабря 2019 года не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 5.8. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на общешкольных родительских собраниях | ноябрь 2019, февраль 2020, май 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 5.9. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтной комиссии | апрель-сентябрь 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 6. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Проведение проверок в ППЭ. Принятие мер по правоприменительной практике по ч. 4 ст.19,30 и ст. 13.14. Кодекса РФ об административных правонарушениях в период проведения ГИА (по потребности) | весь период | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 7. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |  |  |
| 7.1. | Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА | весь период | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», ГЭК, общественные наблюдатели |
| 7.2. | Контроль процедуры обработки материалов ГИА в ППЭ | апрель-июль 2020 | ГЭК |
| 7.3. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА | весь период | ГЭК, МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8. | Организационное и технологическое обеспечение ГИА |  |  |
| 8.1. | Подготовительный этап |  |  |
| 8.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году и ранее; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-декабрь 2019 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.1.2. | Мониторинг движения обучающихся 9,11-х классов | весь период | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.1.3. | Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных структур: - членов государственной экзаменационной комиссии; - работников ППЭ | декабрь 2019-январь 2020, февраль 2020 январь-февраль 2020, февраль 2020, февраль - май 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.1.4. | Утверждение: - мест регистрации для участия в ГИА; - мест расположения ППЭ; - мест подачи апелляций | до 1 ноября 2019, февраль-март 2020, апрель 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.1.5. | Проведение для обучающихся 9 классов итогового собеседования как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового собеседования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; апробация проведения итогового собеседования в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях | февраль 2020, март 2020, май 2020 декабрь 2019 ноябрь 2019-январь 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 8.1.6. | Проведение для обучающихся 11 (12) классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ, «СПР»; апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях | декабрь 2019, февраль 2020, май 2020 ноябрь 2019 октябрь-ноябрь 2019 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 8.1.7. | Сбор и внесение сведений в РИС: - о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; - об ОО, выпускниках текущего года; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели); | по графику ФЦТ | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района», руководители общеобразовательных организаций района |
| 8.1.8. | Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; - формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (по мере необходимости); - формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ (по мере необходимости) | февраль - апрель 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.1.9. | Утверждение порядка и схем (списка): - организации видеонаблюдения в ППЭ; - участников ГИА; - доставки экзаменационных работ и заполненных бланков из РЦОИ в ППЭ; - распределения членов ГЭК по ППЭ; - распределения по ППЭ участников по каждому предмету | апрель 2020 апрель 2020 апрель 2020 май 2020 май 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.1.10. | Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА | 2020 год февраль, апрель- май, август | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.1.11. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | 2020 год февраль, апрель, май, август | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.2. | Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки всех этапов) |  |  |
| 8.2.1. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | март-сентябрь 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.2.2. | Сбор сведений: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; | весь период | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.3. | Этап анализа и выработки предложений |  |  |
| 8.3.1. | Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения порядка проведения ГИА | июль 2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.3.2. | Формирование отчетов по итогам ГИА-2020 | до 01.09.2020 | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |
| 8.3.3. | Организация и проведение совещания по результатам участия Селемджинского района в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году | сентябрь – октябрь | МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района» |