Приложение 1

Утверждено приказом отдела образования администрации Селемджинского района 06.11.2020 № 122

«Дорожная карта»

внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Селемджинского района на 2020-2021 учебный год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - целевая модель наставничества, ЦМН) |
| 1. | Утверждение состава муниципальной рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | До 06.12.2020 | Г.Г.Глушакова | Приказ отдела образования о создании рабочей группы |
| 2. | Формирование перечня образовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества | До 06.12.2020 | Г.Г.Глушакова | Перечень ОО |
| 3. | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее - кураторы внедрения) | До 20.11.2020 | Руководители ОО | Приказ ОО о назначении куратор |
|  | Разработка «дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества в муниципалитете | До 09.12.2020 | Г.Г.Глушакова | Приказ отдела образования |
|  | Разработка «дорожных карта» внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях | До 20.11.2020 | Руководители ОО | Приказ ОО об утверждении «дорожных карт» |
|  | Разработка положений о программе наставничества в образовательных организациях | До 01.12.2020 | Кураторы внедрения | Положения о программе наставничества |
|  | Согласование «дорожных карт» по внедрению целевой модели наставничества, разработанных образовательными организациями | До 15.12.2020 | Глушакова Г.Г. Боброва М.А. | Согласование (в рамках компетенции) |
|  | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | До 31.12.2020 | Глушакова Г.Г. Боброва М.А. Кураторы внедрения | Методические рекомендации, распорядительные акты |
|  | Разработка и утверждения мер по обеспечению доступности программы наставничества для: - обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию; -обучающихся из малоимущих семей, детей- сирот (оставшихся без попечения родителей) | До 01.12.2020 | Кураторы внедрения | Распорядительные акты |
| 2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |
|  | Информирование ОО и ОДО о внедрении целевой модели наставничества | До 13.11.2020 | Глушакова Г.Г. | Направление приказа отдела образования в ОО |
|  | Формирование баз наставников на уровне образовательных организаций | В течение всего периода | Кураторы внедрения | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций; - базы наставников из числа активных педагогов |
|  | Формирование баз программ наставничества на уровне образовательных организаций | В течение всего периода | Кураторы внедрения | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях |
|  | Формирование единой муниципальной базы наставников и программ наставничества. Ежегодная актуализация сформированных баз | В течение всего периода | Глушакова Г.Г. Боброва М.А. Кураторы внедрения | Актуальный муниципальный реестр наставников и программ наставничества, имеющих положительный опыт работы/реализации |
|  | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации целевой модели наставничества | До 31.12.2020 | Кураторы внедрения | Программно- методическое обеспечение реализации целевой модели |
|  | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | До 31.12.2020 | Кураторы внедрения | Информационная кампания |
|  | Популяризация целевой модели наставничества через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций – участников внедрения целевой модели наставничества | В течение всего периода | Глушакова Г.Г. Боброва М.А. Кураторы внедрения | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией |
| 3. Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Селемджинского района в 2020-2021 учебном году |
|  | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Ноябрь-декабрь 2020 | Кураторы внедрения | Получены результаты анкетирования, собраны согласия |
|  | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающихся/педагогов) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. Сбор согласий от законных представителей несовершеннолетних участников | Ноябрь-декабрь 2020 | Кураторы внедрения | Собраны дополнительные сведения, получены согласия |
|  | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Ноябрь-декабрь 2020 | Руководители ОО, кураторы внедрения | Нормативное обеспечение |
|  | Формирование базы наставляемых в 2020-2021 учебном году | Ноябрь-декабрь 2020 | кураторы внедрения | База наставляемых с перечнем запросов, необходимых для подбора кандидатов в наставники |
|  | Формирование базы наставников для реализации целевой модели наставничества в 2020-2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным перечнем запросов на | Ноябрь-декабрь 2020 | кураторы внедрения | База наставников для участия в программах наставничества, подходящая для конкретных программ и запросов |
|  | Обучение наставников | Декабрь 2020-январь 2021 | Кураторы внедрения | Повышение компетенции наставников |
|  | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках программы наставничества | До 01.02.2021 | Наставники | Определены формы наставничества |
|  | Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | До начала организации работы наставнических пар | Кураторы внедрения | Получены исходные данные для дальнейшего мониторинга |
|  | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Кураторы внедрения | Реализация программ наставничества |
|  | Завершение наставничества: подведение итогов работы в формате личной или групповой рефлексии, проведение открытого публичного мероприятия | В соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г | Кураторы внедрения | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективной продолжения цикла |
| 4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |
|  | Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 года | До 01.03.2021 | Глушакова Г.Г. Боброва М.А. Кураторы внедрения | Утвержден комплекс тематических мероприятий |
|  | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах ОО | До 15.12.2020 | Кураторы внедрения | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 5. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |
|  | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | Декабрь 2020г. | Кураторы внедрения | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
|  | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее – формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России | Кураторы внедрения | Внесены данные в формы ФСН |
|  | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | Май 2021г | Кураторы внедрения | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
|  | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательных организациях | Май 2021 | Глушакова Г.Г. Боброва М.А. | Получены и обобщены на муниципальном уровне данные о внедрении целевой модели наставничества |
| 6. Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2091 № Р-145) |
|  | Оценка качества реализации программ наставничества | Май 2021г | Кураторы внедрения | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
|  | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | Май 2021г | Кураторы внедрения | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 7. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |
|  | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества на уровне ОО: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества | Ноябрь 2020-май 2021 | Кураторы внедрения | Предоставление контрольно- аналитических материалов руководителям ОО и лицам, ответственным за внедрение целевой модели наставничества в муниципалитете |
|  | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества на уровне муниципалитета: - достижение целевых показателей внедрения целевой модели наставничества на уровне муниципалитета; - соблюдение норм законодательства при внедрении целевой модели наставничества | Ноябрь 2020-май 2021 | Глушакова Г.Г. Боброва М.А. | Представление контрольно- аналитических материалов региональному координатору |

Приложение 2

Утверждено приказом отдела образования администрации Селемджинского района 06.11.2020 № 122

Планируемые результаты (показатели эффективности)

внедрения целевой модели наставничества

в образовательных организациях Селемджинского района на период с 2020 г. по 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, проживающих в Селемджинском районе, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы наставничества В роли наставляемого, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, проживающих в Селемджинском районе ) | 0 | 5 | 10 | 25 | 35 |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, проживающих в Селемджинском районе, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), проживающих в Селемдджинском районе, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества учителей – молодых специалистов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей – молодых специалистов, проживающих в Селемджинском районе) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 4 | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программа наставничества, реализуемых в Селемджинском районе) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| 5 | Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества к общему количеству наставников, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в Селемджинском районе) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |